## Slide 1: lämpötilaseuranta
Joakim Selander, matti heikkinen, Jukka suni
HAMK / INTIM17A6

## Slide 2: Osa-alueet
Kaksi lämpötilan keräyspistettä -> kaksi asiakasta, joilla omat käyttäjätunnukset
  Tässä toteutuksessa käytetään satunnaislukugeneraattoreita simuloimaan antureita. Fyysinen laite toteutetaan jos sille jää aikaa tai sellainen vaaditaan.
  Tiedot lähetetään JAVA palvelinsovellukselle
JAVA palvelinsovellus käsittelee tiedot, lähettää ne tietokantaan ja kirjoittaa tilatietoja konsoliin. Konsolin sisältö voidaan myös tulostaa tiedostoon.
JAVA asiakassovelluksilla voidaan kirjautua palveluun ja suorittaa siellä komentoja: listata käyttäjät, tehdä hakuja tietokannasta tai tulostaa loki
Projekti suoritetaan neljässä kahden viikon sprintissä

## Slide 3: Sprint 1 (17.-31.1.2018 – TOTEUTUNUT AIKATAULUSSA)
JAVA konsolisovellus, jossa sisäänkirjautuminen ja perustoiminnot
  help, fileout console/users, exit
Kirjautumisvirheiden tallennus lokitiedostoon (.txt)
Konsolin tulostus tiedostoon (.txt)
   Toteutettu komentohistorian tulostuksella tiedostoon

## Slide 4: Sprint 2 (1.-14.2.2018 – TOTEUtunut aikataulussa)
Tietokantayhteys
  Kirjautumistunnusten siirto tietokantaan  Valmis
  Käyttäjätunnukset ja eri oikeudet "anturikäyttäjille" ja asiakkaille  Valmis
  Oma taulu lämpötiloille, jossa generoitua dataa  Valmis
  Haku lämpötilojen ja käyttäjien tauluista tulostettuna konsoliin  Valmis
Lämpötilojen kirjauspalvelun ohjaus
  Oma luokka valmiiksi, käytännössä tulevat käyttöön vasta automatiikan myötä  Valmis
  Toimintaa voidaan alkaa kokeilemaan add temp -käskyllä kun palvelu "päällä”  Valmis
Notes: Hablas!

## Slide 5: Sprint 3 (15.-28.2.2018)
Erillinen palvelin ja kaksi asiakasohjelmaa
  JAVA konsolisovelluksen muuttaminen palvelinsovellukseksi
  Asiakassovellus palvelinsovelluksen etähallintaan
  Asiakassovellus anturilaitteille tiedon lähettämiseksi palvelimelle
  Käyttäjätunnuksen oikeudet määrittävät palvelimen käyttäytymisen, eli onko oikeus lukea vai kirjoittaa arvoja

## Slide 6: Sprint 4 (1.3.-10.3.2018)
Datan kirjoitus tietokantaan 1min välein/asiakassovellus
Tietokannassa 1000 riviä dataa
Tarkempi haku tietokannasta
  Haku päiväyksellä
  Haku järjestettynä lämpötilojen mukaan